## Gerenciamento de custos
ITEM | DESCRIÇÃO | DETALHE | CATEGORIA | VALOR | %
Salário dos desenvolvedores | Programadores, designers, testadores, etc | 6 desenvolvedores em 7 sprints | Desenvolvimento | 18200 | 34.67%
Servidores e hospedagem | Servidores físicos ou serviços de núvem | $600,00 dólares para núvem (azure) | Infraestrutura | 3282 | 6.253%
Salário de gerentes de projeto | Orientador no desenvolvimento | Valor pago ao orientador do projeto | Gestão de projeto | 1369.2 | 2.608%
Reuniões de revisão e planejamento da sprint | Reuniãos para definir as atividades | Reuniões semanais realizadas toda quinta feira | Gestão de projeto | 6378.4 | 12.15%
Atualizações e correções | Manutenção contínua do software | Valor para dar suporte de 1 ano para o sistema depois de pronto | Suporte e Manutenção | 1820 | 3.467%
Custos indiretos | Computadores, espaço físico etc. | Custo da aquisição de 6 computadores e o espaço no ITNC | Adminstrativo | 10400 | 19.81%
Reserva de contingência | Reserva para riscos identificados | Reserva para horas extras, reuniões extras, e consultoria com os professores orientadores das outras disciplinas | Reserva | 8541.0605 | 16.27%
Reserva gerencial | Reserva para trabalho inesperado, desconhecido | Reserva para demais custos que não conseguimos calcular, com base em 5% de todos os custos | Reserva | 2499.533 | 4.762%
|  |  | VALOR TOTAL DO PROJETO |  | 52490.1935

## Custos diretos
COLABORADOR | FUNÇÃO | VALOR HORA | HORAS POR SPRINT | VALOR POR SPRINT
Ana Célia | Doc, design | 20 | 20 | 400
Arthur de Melo | Frontend | 20 | 20 | 400
Felipe Xavier | BD, backend | 25 | 20 | 500
Matheus Duarte | backend | 20 | 20 | 400
Pedro Maure | Techleader | 25 | 20 | 500
Yuri Thairony | Frontend | 20 | 20 | 400
Francisco Sales | Orientador | 97.8 | 2 | 195.6
Revisão e planejamento da sprint | Definir nova sprint | 227.8 | 4 | 911.2
|  |  | TOTAL POR SPRINT | 2795.6

## Custos indiretos
ITEM | QUANTIDADE | VALOR | TOTAL
Computadores | 6 | 4000 | 8000
Espaço físico | 4 | 600 | 2400
|  | TOTAL PROJETO | 10400
ITEM | QUANTIDADE | VALOR | TOTAL
Hora extra | 5 | 20 | 100
Defeitos nos computadores | 1 | 222 | 111
Reuniões extras | 2 | 130 | 260
Hora extra Plácido | 2 | 111.8886 | 223.7772
Hora extra Gracon | 2 | 97.8046 | 195.6093
Hora extra André | 2 | 111.8886 | 223.7772
Hora extra Marcelo | 2 | 52.9939 | 105.9878
|  | TOTAL POR SPRINT | 1220.1515

## Página4 (hidden)
Nome do projeto: | QAjuda
Orientador: | Francisco Sales
Objetivo: | Desenvolver uma plataforma para conectadores voluntários com pessoas que queria ser voluntárias
Período: | 6 meses
ETAPA | 5W | [7 empty] | 2H |  | STATUS
| O QUE? | POR QUÊ? | ONDE? | QUEM? | QUANDO? |  |  |  | COMO? | QUANTO?
| (what) | (why) | (where) | (who) | (when) |  |  |  | (how) | (how much)
[5 empty] | Início | Prazo (em dias) | Fim planejado | Fim real
1 | Sprint 1 |  |  |  | 2024-03-07 | 14 | 2024-03-20 | 2024-03-20 |  | 2795.6
2024-01-01 | Revisão do PDS Distribuído | Revisar trabalho anterior e integrar novos colaboradores | LAB 05 | Equipe QAjuda |  | 1 |  |  |  | 139.78
2024-02-01 | Implementar endpoint do CDU002 |  | Homeoffice | Equipe backend |  | 4 |  |  |  | 559.12
2024-03-01 | Implementar interface do CDU002 |  | Homeoffice | Equipe frontend |  | 4 |  |  |  | 559.12
2024-04-01 | Gerenciamento das partes interessadas |  | Homeoffice | Equipe docs |  | 3 |  |  |  | 419.34
2024-05-01 | Implementar tela de login e serviços de autenticação |  | Homeoffice | Maure |  | 3 |  |  |  | 419.34
2024-06-01 | Atualizar o README do projeto |  | Homeoffice | Equiep docs |  | 1 |  |  |  | 139.78
2024-07-01 | Migração de tecnologia do frontend |  | Homeoffice | Equipe frontend |  | 4 |  |  |  | 559.12
2 | Sprint 2 |  |  |  | 2024-03-21 | 14 | 2024-04-03 | 2024-04-03 |  | 2795.6
2024-01-02 | Implementar interface do CDU005 |  | Homeoffice | Equipe frontend |  | 10 |  |  |  | 1397.8
2024-02-02 | Documentar partes interessadas |  | Homeoffice | Equipe docs |  | 2 |  |  |  | 279.56
2024-03-02 | Implementar rota de recuperar dados |  | Homeoffice | Equipe backend |  | 8 |  |  |  | 1118.24
3 | Sprint 3 |  |  |  | 2024-04-04 | 14 | 2024-04-17 | 2024-07-10 |  | 2795.6
2024-01-03 | Migração de banco de dados |  | Homeoffice | Equipe backend |  | 1 |  |  |  | 139.78
2024-02-03 | Criar imagem do frontend |  | Homeoffice | Equipe frontend |  | 1 |  |  |  | 139.78
2024-03-03 | Criar imagem do backend |  | Homeoffice | Equipe backend |  | 1 |  |  |  | 139.78
2024-04-03 | Implementar interface do CDU00 |  | Homeoffice | Equipe frontend |  | 6 |  |  |  | 838.68
2024-05-03 | Documentação EAP |  | Homeoffice | Equipe docs |  | 2 |  |  |  | 279.56
2024-06-03 | Redesign da homepage |  | Homeoffice | Maure |  | 2 |  |  |  | 279.56
2024-07-03 | Corrigir problemas do build do projeto |  | Homeoffice | Equipe backend |  | 1 |  |  |  | 139.78
2024-08-03 | Implementar proteção de rotas privadas |  | Homeoffice | Equipe backend |  | 3 |  |  |  | 419.34
2024-09-03 | Popular banco |  | Homeoffice | Equipe backend |  | 1 |  |  |  | 139.78
2024-10-03 | Criar Dockerfile do frontend |  | Homeoffice | Equipe frontend |  | 1 |  |  |  | 139.78
2024-11-03 | Criar Dockerfile do backend |  | Homeoffice | Equipe backend |  | 1 |  |  |  | 139.78
4 | Sprint 4 |  |  |  | 2024-07-11 | 14 | 2024-07-24 | 2024-07-24 |  | 2795.6
2024-01-04 | Documentação de testes unitários |  | Homeoffice | Equipe docs
2024-02-04 | Implantação do QAjuda na nuvem |  | Homeoffice | Equipe QAjuda
2024-03-04 | Documentação do Cronograma-Marcos |  | Homeoffice | Equipe docs
2024-04-04 | Implementar interface do CDU003 |  | Homeoffice | Equipe frontend
2024-05-04 | Ajustes interfaces |  | Homeoffice | Equipe frontend
2024-06-04 | Correções de backend |  | Homeoffice | Equipe backend
5 | Sprint 5 |  |  |  | 2024-07-25 | 14 | 2024-08-07 | 2024-08-07 |  | 2795.6
2024-01-05 | Correções no frontend |  | Homeoffice | Equipe frontend
2024-02-05 | Implementar CDU004 |  | Homeoffice | Equipe frontend
2024-03-05 | Implementar configurações do backend do CDU004 |  | Homeoffice | Equipe backend
2024-04-05 | Implementar interface do CDU002 |  | Homeoffice | Equipe frontend
6 | Sprint 6 |  |  |  | 2024-08-08 | 14 | 2024-08-21 | 2024-08-21 |  | 2795.6
2024-01-06 | Implementar interface do CDU001 |  | Homeoffice | Equipe frontend
2024-02-06 | Cronograma de projeto |  | Homeoffice | Equipe docs
2024-03-06 | Configurações do backend do CDU001 |  | Homeoffice | Equipe backend
2024-04-06 | Criar documento gerenciamento de Custos |  | Homeoffice | Equipe docs
7 | Sprint 7 |  |  |  | 2024-08-22 | 14 | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 2795.6
2024-01-07 | Planejamento e realização de testes |  | Homeoffice | Matheus
2024-02-07 | Documentação de gerenciamento de riscos |  | Homeoffice | Equipe docs
2024-03-07 | Implantação CI/CD |  | Homeoffice | Equipe QAjuda
2024-04-07 | Gravação de e ediçao de vídeo |  | Homeoffice | Equipe QAjuda
Formulas:
Fim planejado = [QUANDO?]+[Prazo (em dias)]-1
Fim real = [Fim planejado]